“教育部—中国移动中小学校长培训项目”网络研修工作手册参考

（2017年本）

目录

1.项目简介……………………………………………………………1

2.工作职责参考………………………………………………………2

3.网络研修方案参考…………………………………………………6

4.相关附件……………………………………………………… 另附

“教育部—中国移动中小学校长培训项目”简介

# 为贯彻《国务院关于基础教育改革与发展的决定》、《国务院关于进一步加强农村教育工作的决定》、《国务院关于深化农村义务教育经费保障机制改革的通知》，提高中西部农村中小学校长组织实施素质教育的能力和水平，教育部、中国移动通信有限公司决定自2006年起联合实施“教育部-中国移动中小学校长培训项目”。

# 从2009年起，每年组织一万多人参加影子培训和远程培训。通过项目的实施，帮助参训校长学习省内外优秀学校办学经验，促进校长专业化，提高校长管理水平，培养一批推进学校改革创新和实施素质教育的带头人，促进义务教育均衡发展和城乡教育统筹发展。

# 移动项目采取“集中面授+影子培训+网络研修+送教下乡”培训模式，实行培训项目招投标机制，建立评估监管制度，并将评估结果作为下拨培训经费的重要依据。

# “影子培训”，或称之为“体验培训”、“跟岗培训”、“贴身培训”、“影子工作”等。在本项目中，是指按照既定的研修目标和研修方案，参训校长与专家校长形成“如影随形”的近距离接触，在真实的现场环境中，细致观察专家校长的日常领导与管理行为以及学校的主要工作，并充分发挥参训校长的主动性，把“听、看、问、议、思、写”等自主学习行为整合为一体，以深刻感受与领悟专家校长及基地学校的办学思想、理念、制度、方法等的培训模式。

“教育部-中国移动中小学校长培训项目”2017年度

网络研修工作职责参考

一、省级管理员

由省级承办单位负责人担任，负责统筹本省网络研修工作。主要职责：

1.对接本省项目县，与项目县管理员沟通，组建管理团队和工作坊团队；

2.组建专家队伍，与项目县协同，共同研制本省培训方案；

3.建立并维护本省网络研修QQ群及微信群，负责与项目办及本省管理团队、专家队伍沟通协调；

4.向项目办报送本省管理团队、专家队伍、工作坊团队及学员名单等，并报送本省培训方案、本省集中面授和送教下乡阶段的专家资料以及课程视频与课件、影子培训基地学校的跟岗学习方案、基地校长学校管理优秀案例视频、研修活动图片或视频；

5.组织本省管理团队及专家团队参与训前培训，使其初步明确工作职责；

6.管理培训过程，检查各项目县培训进展情况，协调处理相关问题；

7.收集本省项目县学习简报，编制本省培训工作简报；

8.总结评估本省培训工作，按照要求准备各类资料并报送至项目办；

9.统筹发放各类证书。

二、县级管理员

由县级承办单位负责人担任，负责统筹本县网络研修工作。主要职责：

1.整理本县教学管理团队人员信息，确认并报送工作坊坊主、辅导教师及参训学员名单给省级管理员；

2.组织工作坊坊主在省级专家指导下制定本县网络研修计划；

3.建立并维护本县QQ群及微信群，负责与省级管理员及本县管理团队沟通协调；

4.落实网络研修各项教学管理工作以及学员服务工作，收集整理本县影子培训基地学校跟岗学习方案、基地校长学校管理优秀案例视频、研修活动图片或视频并上报本省省级管理员；

5.组织工作坊坊主、辅导教师参加训前培训，使其初步明确工作职责；

6.检查各工作坊培训进展情况，协调处理问题；

7.收集各工作坊简报，编制本县研修简报并报送至省级管理员；

8.总结评估本县网络研修工作，按照要求准备各类资料并报送至省级管理员；

9.协调发放各类证书。

三、工作坊坊主

由参与集中培训遴选出的“种子校长”担任，负责组织工作坊网络研修。主要职责：

1.依据本县网络研修计划，组织辅导教师共同制定本工作坊研修方案；

2.组织完善网络工作坊建设，依据本坊研修方案配置工作坊，包括工作坊信息、研修项目、辅导教师等，指导学员在研修平台注册和登录学习等；

3.建立并维护本坊QQ群及微信群，加强本坊学员间交流与沟通；

4.组织开展工作坊主题研修和交流研讨，指导帮助学员有计划地进行学习，引导学员参与专家答疑活动，协调解决学员遇到的相关问题；

5.组织开展学员作业成果评阅工作，负责对优秀作业成果进行推荐和展示，评选优秀学员，推荐优秀视频作业和优秀作业成果上报县级管理员；

6.组织定期统计研修数据，撰写发布公告通知和学习简报，做好学员学习监管督促与考核评价；

7.组织开展工作坊研修总结，发掘、汇聚优秀学员和研修成果，做好提炼加工和宣传推广，按要求准备各类材料并报送本县县级管理员；

8.组织发放工作坊各类证书。

四、工作坊辅导教师

由参与集中培训遴选出的“种子校长”担任，负责协助工作坊坊主做好工作坊网络研修工作。主要职责：

1.协助坊主制定本工作坊研修方案；

2.协助坊主完善网络工作坊，配置工作坊内容，指导学员在研修平台注册和登录学习等；

3.通过本坊QQ群及微信群随时关注并与学员进行交流沟通；

4.参与主题研修和交流研讨，指导学员按计划进度学习，组织学员参与专家答疑活动，及时解答学员遇到的各类问题；

5.协助坊主，对学员成果评阅、推荐和展示；

6.协助坊主统计研修数据，编辑撰写公告通知和学习简报，监督学员学习；

7.协助坊主进行工作坊研修总结和评优，提炼加工优秀成果，配合准备各类材料；

8.配合发放工作坊各类证书。

五、工作坊学员

1.根据工作坊研修方案，制订个人研修计划；

2.认真参加主题研修，积极交流农村学校改革发展重点难点问题；

3.保证正常学习进度，及时完成各项学习任务；

4.有效利用工作坊，养成良好网络学习习惯；

5.树立分享、交流、合作学习意识，有效融入学习共同体；

6.学以致用，积极改进学校管理工作，形成实践改进视频、文字成果提交本坊坊主。

“教育部-中国移动中小学校长培训项目”2017年度

网络研修方案参考

为贯彻落实《国务院办公厅关于印发乡村教师支持计划（2015—2020年）的通知》（国办发〔2015〕43号）和《教育部教师工作司关于做好教育部-中国移动中小学校长培训项目2017年实施工作的通知》（教师司函[2017]42号）精神，推动中西部农村义务教育学校校长队伍建设，特制定本实施方案。

# 一、研修对象

1.在2017年度教育部—中国移动中小学校长培训项目影子培训学员中遴选出200名种子校长，作为工作坊坊主参与研修。

2.在2017年度教育部—中国移动中小学校长培训项目影子培训学员中遴选出800名种子校长，作为工作坊辅导教师参与研修。

3.在10个项目省遴选10000名农村义务教育学校正副职校长及后备干部，作为坊员参与研修。

# 二、研修主题

根据《义务教育学校校长专业标准》专业职责和《义务教育学校管理标准》管理职责设计六大研修主题，每个工作坊在广泛交流基础上由坊主引领确定一个主题开展研修，具体主题如下：

1.规划学校发展，建设乡村现代学校；

2.营造乡村育人文化，促进学生全面发展；

3.领导课程教学，提升农村教育教学质量；

4.加强乡村教师管理，引领教师专业发展；

5.优化内部管理，提升农村学校治理水平；

6.调适外部关系，营造乡村和谐育人环境。

# 三、研修目标

以工作坊为研修单位，打造网络学习共同体，开展骨干引领全员的常态化协同研修，帮助学员更新办学理念，掌握学校管理知识，提升农村校长治理水平。

# 四、研修方式

中国教育干部网络学院（www.enaea.edu.cn）为每个项目县建立4个“种子校长网络工作坊”，各承办单位从集中培训学员中遴选坊主，坊主完善工作坊建设，坊员自主选择工作坊，在坊主引领下进行主题研修。

# 五、研修内容与考核要求

本次研修共计50学时，包括网络课程20学时（公共课4学时、专业课16学时）和网络研修30学时。工作坊研修方案参照以下考核要求完善确定。

（一）网络课程学习

| 课程模块 | 考核要求 （学时） |
| --- | --- |
| 公共课 | 教育改革形势与发展 | 4学时 |
|  | 政治素养与中小学校党建 |  |
|  | 依法治教与政策法规解读 |  |
|  | 理想信念与师德修养 |  |
|  | 教育理论 |  |
|  | 领导能力与个人素养 |  |
|  | 时事政治与人文科技 |  |
| 专业课 （6个主题模块） | 规划学校发展，建设乡村现代学校 | 16学时 |
|  | 营造乡村育人文化，促进学生全面发展 | 16学时 |
|  | 领导课程教学，提升农村教育教学质量 | 16学时 |
|  | 加强乡村教师管理，引领教师专业发展 | 16学时 |
|  | 优化内部管理，提升农村学校治理水平 | 16学时 |
|  | 调适外部关系，营造乡村和谐育人环境 | 16学时 |

每个工作坊确定一个主题模块作为本坊专业课，坊主与坊员同学习、同研究。地方课程由各省级承办单位自行安排。

（二）网络研修活动

1.主题研讨：5学时

各工作坊定期组织开展主题研讨，不少于3次，研讨主题由工作坊管理团队发布，坊员积极参与，发帖累计不少于15条。研讨主题可以参照网院提供的，也可根据实际需求由工作坊自行确定。

2.案列反思：5学时

工作坊研修方案中列举3个案例，坊员要立足岗位，找出问题，对实践困惑，解决方法进行深入探究，形成1篇案例反思。

3.实践成果：

改进方案（10学时）：坊员根据工作坊确定的研修主题，撰写提交1份相关主题的工作改进方案；

微视频（10学时）：坊员提供学校管理案例微视频1个，视频需声音清楚、画面清晰、主题聚焦（具体要求另附）。

# 培训期间，在网院交流论坛“移动项目——远程培训”下发布6个研讨主题，每个工作坊组织坊员积极参与，提出问题，网院将组织2次在线答疑，专家对农村学校发展存在普遍性问题进行回复。

# （三）考核要求

本年度网络研修采用“合格+激励”的评价机制，过程考评与终结考评相结合、定量考评与定性考评相结合的原则，综合学员表现用百分制打分，原则上分为不合格、合格、优秀三个等级。学员参与并完成所有考核环节，成绩达到60分以上者算合格。

# 六、研修进度安排

研修时间为2017年10月15日至2018年1月15日，分为筹备、实施和总结三个阶段。具体时间各省可依据实际调整，但整体培训须于2018年1月15前完成。

| 参考时间 | 培训内容 |
| --- | --- |
| 筹备阶段 | 2017年9月-10月 | 工作坊团队建设、训前培训、坊员需求调研、制定方案和教学计划、各省反馈信息、平台教学部署、学习培训计划和学员手册、熟悉平台操作等。 |
|  | 2017年10月14日 | 启动仪式、领导讲话、学员动员、注册登录。 |
| 实实施阶段 | 课程学习 | 2017年10月15日-2018年1月15日 | 按照各模块学时要求完成20学时网络课程学习，提交课程学习笔记到“资源共享”。 |
|  | 主题研讨 |  | 各工作坊定期组织开展主题研讨，不少于3次，研讨主题由工作坊管理团队发布，坊员积极参与，发帖累计不少于15条。研讨主题可以参照网院提供的，也可根据实际需求由工作坊自行确定。 |
|  | 案例反思 |  | 工作坊研修方案中列举3个案例，坊员要立足岗位，找出问题，对实践困惑，解决方法进行深入探究，合力形成1篇案例反思。 |
|  | 实践成果 |  | 改进方案：坊员根据工作坊确定的研修主题，设计一份相关主题的工作改进方案； 微视频：坊员提供学校管理案例微视频至少1个，视频需声音清楚、画面清晰、主题聚焦（具体要求另附）。 |
|  | 专家答疑 |  | 共2次，坊员在坊主引领下梳理出3-5个办学治校中存在的突出问题，由坊主提交网院专家进行归纳凝练出在线答疑的主题，网院专家对农村学校发展存在的5-7个普遍性问题作在线答疑。答疑时间另行通知。 |
|  | 研修简报 |  | 项目省： 第一期2017年11月10日前提交 第二期2017年12月29日前提交 项目县 第一期2017年11月3日前提交 第二期2017年12月22日前提交 第三期2018年1月19日前提交 工作坊 第一期2017年10月27日前提交 第二期2017年12月18日前提交 第三期2018年1月15日前提交 原则参照以上时间逐级报送研修简报。 |
|  | 档案确认 | 2018年1月12日前 | 学员查看培训档案，确认任务完成情况。 |
|  | 数据统计 | 2018年1月14日前 | 坊主统计各种数据并上报，公布学员成绩。 |
|  | 网络研修结束 | 2018年1月15日 | 项目培训正式结束，学员的学习权限关闭，但仍可随时登录浏览信息、查看档案、交流研讨、小组研修，账号永久有效。 |
| 总结阶段 | 2018年1月15日-2月12日 | 各项目省按时完成本年度培训总结工作，分类报送各类总结评优材料及优秀研修成果至项目办邮箱，邮件标题须写明项目省、项目县和文件名。具体工作安排于培训结束前另行发文通知。 |
|  | 2018年3月 | 项目办将按照教育部教师工作司工作部署，召开项目年度总结会，具体安排及时间另行发文通知。 |

# 七、组织管理

为了保证网络研修的顺利实施，建议各项目省及项目县充分运用微信、QQ、学习公社App（即时交流）等信息技术手段抓好培训组织管理工作，及时有效沟通，加强培训过程跟踪指导，确保培训质量。

# 八、联系方式

校长国培项目办联系人：孙福胜 010-69249610

网院教学管理中心联系人：李彬 010-69225942 13501017192

教学支持：010-69249999-8126、8129、8200、8222

教学人员：周周、张晓婷、王翔宇、赵月莉、赵美佳

学员服务：4008119908

电子邮箱：xzgpgc@naea.edu.cn

地址：北京市大兴区清源北路国家教育行政学院

邮编：102627

附件: 1.“教育部-中国移动中小学校长培训项目”2017年网络

研修课程表

2.“教育部-中国移动中小学校长培训项目”2017年网络

研修管理员及学员信息登记表

3.“教育部-中国移动中小学校长培训项目”2017年网络

研修考核办法参考