附件

重点任务分工和工作进度安排表

（“负责单位”中排名第一位的为牵头负责单位）

| 序号 | 工作任务 | 负责单位 | 时间进度 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）改进招生计划分配方式 |  |  |  |
| 1 | 提高本科录取率和重点高校录取率，增加农村学生上重点高校的人数，引导高校优化学科专业结构。 | 省教育厅、省发展改革委 | 持续推进。 |
| 2 | 推进义务教育均衡发展，完善入学办法。深化普通高中招生改革、规范招生行为；进一步落实和完善进城务工人员随迁子女就学、升学的政策和措施。 | 省教育厅，各市、县人民政府 | 持续推进。 |
| （二）改革考试形式和内容 |  |  |  |
| 3 | 完善初中学业水平考试。 | 省教育厅 | 2016年修订和完善我省普通初中学业水平考试实施办法，从2017年秋季入学的普通初中一年级学生开始实施。 |
| 4 | 完善高中学业水平考试。 | 省教育厅 | 2016年印发我省普通高中学业水平考试实施办法，从2018年秋季入学的普通高中一年级学生开始实施。 |
| 5 | 规范高中学生综合素质评价。 | 省教育厅 | 2016年印发我省普通高中综合素质评价实施办法，从2018年秋季入学的普通高中一年级学生开始实施。 |
| 6 | 加快推进高职院校分类考试，制定规范有序的操作规程，加强过程监督管理。 | 省教育厅 | 2015年通过分类考试录取的学生占高职院校招生总数的一半左右，2017年成为主渠道。 |
| 7 | 深化考试内容改革。 | 省教育厅 | 从2016年起，高考考试各科目使用全国统一命题试卷。 |
| （三）改革招生录取机制 |  |  |  |
| 8 | 减少和规范考试加分。 | 省教育厅、省民委、省公安厅、省侨办、省体育局、省科协，各市、县人民政府 | 落实好2015年出台的《安徽省调整和规范高考加分工作实施方案》；2017年出台我省调整和规范中考加分工作实施方案。 |
| 9 | 完善高校招生选拔机制。 | 省教育厅 | 持续推进。 |
| 10 | 完善高校招生录取志愿设置和投档方式改革。 | 省教育厅 | 持续推进。 |
| 11 | 拓宽社会成员终身学习通道，构建人才成长“立交桥”。 | 省教育厅 | 按教育部学分互认和转换的意见，制定相应办法。 |
| （四）强化监督管理机制 |  |  |  |
| 12 | 加强信息公开，深入实施“阳光工程”。 | 省教育厅，各市、县人民政府 | 持续推进。 |
| 13 | 完善保障体系，强化教育考试管理制度建设；强化条件保障；健全诚信制度，全面落实教育考试招生法律法规的相关要求，提高考试招生法治化水平。 | 省教育厅、省公安厅、省经济和信息化委、省国家保密局、省通信管理局，各市、县人民政府 | 持续推进。 |
| 14 | 加强考试招生的全程监督，严格查处违规违法行为。 | 省教育厅，各市、县人民政府 | 持续推进。 |
| （五）研究制定高考综合改革方案 |  |  |  |
| 15 | 研究制定高考综合改革方案并实施。 | 省教育厅 | 2018年出台我省高考综合改革方案，从当年秋季入学的普通高中一年级学生开始实施。 |