附件2

第四期全国中小学校党组织书记网络培训示范班

实施方案

一、培训时间与安排

2020年6月20日至9月20日，分为报名、学习、总结三个阶段。

| 培训阶段 | 培训时间 | 任务要求 |
| --- | --- | --- |
| 报名阶段 | 6月20日 至6月30日 | 1.发放培训通知，部署培训工作； 2.建立培训管理团队，进行训前指导； 3.学员在线自主报名，县级管理员审核报名信息。 |
| 学习阶段 | 7月1日 至9月10日 | 1.参训学员按教学计划，完成规定课程学习，参与主题研讨，撰写学习心得，进行在线考试，完成各项考核要求在线打印学时证明； 2.各地党委教育工作部门加强统筹，做好培训指导，协助做好服务保障。 |
| 总结阶段 | 9月11日 至9月20日 | 1.各地党委教育工作部门提交培训工作总结，遴选优秀工作案例； 2.开展培训评估与总结。 |

二、培训内容

培训课程设政治理论教育、党内法规学习、党史国史教育、党建工作实务、党性修养提升、党建工作案例六大必修课程模块和基础教育改革动态、形势政策教育、疫情防控教育、学校管理与领导力提升四大选修课程模块，课程以专家讲座、主题报告、专题访谈、案例教学、专题片、系列微课等形式呈现。

三、培训环节

1.课程学习：培训期间，要求参训学员自主选学完成不少于20学时（45分钟/学时）必修课程和5学时（45分钟/学时）选修课程。

2.主题研讨：培训期间，学员结合课程学习内容和日常工作中面临的实际问题，在班级管理员的组织引导下进行网上集中研讨。

3.心得撰写：培训期间，鼓励参训学员结合学习所得与岗位工作实际，提交一篇不少于1000字的学习心得或党建工作案例，促进所学知识向能力的转化，也为其他学员解决此类问题提供经验参考。学员撰写的优秀党建工作案例将择优在“中小学网络党校”培训平台展示。

4.在线考试：参训学员在完成规定学时课程学习任务后参加在线考试，考试内容为培训课程所学内容。

四、培训考核

为保证培训质量和培训效果，确定了以“基于任务”和“关注过程”为原则的考核方法，培训从过程性与获得感两个维度对学员进行考核，完成各项培训考核要求且总成绩达到80分及以上的参训学员可在线打印学时证明，所学学时计入继续教育培训学时。

| 序号 | 考核标准 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 必修课程：每一模块自主选学视频课程不少于3学时且总学时数不低于20学时； 选修课程：结合自身实际，自主选学不少于5学时。 | 50分 |
| 2 | 参与班级研讨不少于2次。 | 10分 |
| 3 | 撰写一篇不少于1000字的学习心得或党建工作案例。要求:思想性强、主题鲜明、条理清晰、结构完整、逻辑严谨、内容详实，如发现抄袭等情况不予结业。 | 20分 |
| 4 | 参加在线考试，考试时间为90分钟。 | 20分 |

五、培训平台

培训依托国家教育行政学院中小学网络党校培训平台（www.zxxdx.com.cn）组织实施。参训学员在中小学网络党校进行在线报名，报名成功后直接登录参加学习。培训期间参训学员可下载中小学网络党校移动客户端（学习公社app）随时登录学习。

六、培训总结与评估

培训结束后，中小学网络党校将收集整理各地培训简报和培训总结，组织相关专家和学员对培训工作和满意度进行评估，包括需求适配度、内容设计科学性、师资选配合理性、组织有序性等，进一步总结培训经验，为今后培训工作的开展提供依据和基础。

七、组织管理与保障

1. 本次培训由教育部基础教育司负责统筹规划与指导，委托国家教育行政学院组织实施，国家教育行政学院远程培训中心负责培训方案的设计与具体实施工作。

2. 各省级教育工作部门需确定省级负责人和联系人各1名，负责培训工作的统筹协调和组织落实；为推动培训的全员覆盖，培训以县区为单位组建班级，以班级为单位实施各项教学活动；地市和县区两级教育行政部门需分别设置负责人和联系人各1名，由县区的联系人作为班级管理员具体负责参训学员的培训组织管理。国家教育行政学院相关老师将牵头组建由省级、地市和县区三级管理员构成的省内培训工作qq群，协作进行组织管理与督学促学工作。

3. 为更好地做好培训服务支持工作，及时解决参训学员遇到的各类问题，广大参训学员除可以直接联系培训管理员外，还可通过以下方式咨询求解培训中遇到的相关问题。

（1）通过平台登录后的客服浮窗咨询客服老师或“平台操作咨询”窗口留言咨询。

周一至周五：上午8:30-12:00，下午13:00-17:30

（2）直接拨打学员服务热线电话：400-811-9908

服务时间：上午8:30-12:00，下午13:00-22:00（周末及节假日照常值班）